**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНУРУСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

 **КАРАР П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 24 от 30 декабря 2014 г.**

# Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский сельсовет

# муниципального района Ишимбайский район РБ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2014 г. № 1378-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан до 2020 года»

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

 1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский сельсовет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Янурусовский сельсовет: К.З.Зайнуллин

Приложение

к постановлению главы администрации

сельского поселения Янурусовский сельсовет

от 30.12.2014 г. № 24

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****Пп.** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Исполнители** | **Предлагаемый механизм реализации мероприятий** | **Ожидаемый результат** | **Индикаторы** |
| **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** |
| I.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ІІ. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ІІІ. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV.Переселение граждан из аварийного жилого фонда. |
| 01 | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда,  | 2015 г. |  Администрация СП Янурусовский сельсовет | нормативный акт PБ о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда  | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | 1) наличие реестра аварийного жилищного фонда; 2) объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в РФ в соответствий с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда РБ |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства |
| 02  | Разработка и реализация муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 2015 | Администрация СП Янурусовский сельсовет  |  | Привлечение инвестиций, улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |  |
| 03 | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | Администрация СП Янурусовский сельсовет | Приказ Минземимущества РБот 17 октября 2011 года № 3286«Об утверждении учетных форми рекомендаций по ведению Реестрагосударственного имущества Республики Башкортостан» | актуализацияинформацииоб объектах ЖКХ |  количество выявленныхбесхозяйных объектов жилино-коммунальногохозяйства на конецотчетного года |
| 04 | Регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства. | По мере необходимости | Администрация СП Янурусовский сельсовет  | постановлениеПравительства РБот 20 сентября2011 года №329«О порядке учета и ведения Реестрагосударственного имущества Республики Башкортостан» | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, передача объектов в оперативное управление специализированным организациям | отношениеколичества объектов,права на которыезарегистрированы,к количествувыявленныхбесхозяйных объектов ЖКХ |
| 05 | Актуализация схемы водоснабжения  | по мере необходимости | АдминистрацияСП Янурусовский сельсовет |  |  |  |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения  |
| 06 | Согласование и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | постоянно | Администрация СП Янурусовский сельсовет |  | повышение качества питьевой воды |  программа производственного контроля качества питьевой воды  |
| 07 | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения | По мере необходимости | Администрация СП Янурусовский сельсовет  | постановлениеПравительства РБот 3 сентября 2013 года№392«Об утвержденииГосударственной программы"Модернизация и реформирование ЖКХ РБ" | Обеспечение удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг | объем расходовна реализациюмероприятий(тыс. руб.); |
| VII. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения |
|  | VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Реализация минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности | в соответствии со сроками капитального ремонта объектов бюджетной сферы |  |  |  | отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, в которых в отчетном году проведенкапитальныйремонт,-100% |
| 09 | Утверждение муниципальной программы развития уличного освещения, соответствующим современным стандартам энергоэффективности. | 2015 |  |  |  |  |
| VІІ. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления |
| 10 | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | регулярно | Администрация СП Янурусовский сельсовет  | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года Х»412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управлениятвердыми бытовымиотходами в РеспубликеБашкортостан"на 2011-2020 годы»; | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | 1) количество (шт.) выявленных мест несанкционирован­ного размещения отходов - по факту иа конец отчетного года; 2) количество (шт.)ликвидированныхместнесанкционирован-ного размещенияотходов - по фактуна конец отчетногогода |
| 11 | Реализация программы обращения с твердыми бытовыми отходами | постоянно | Администрация СП Янурусовский сельсовет  | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года № 412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан" на 2011-2020 годы» | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I-IV классов опасности |
| 12 | Разработка генеральной схемы очистки территории сельского поселения | 2014 г. | Администрация СП Янурусовский сельсовет | пункта 2.1.1 и 2.1,2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» (постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | Генеральная схема очистки территрии |
| 13 | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | 2015 г. | Администрация СП Янурусовский сельсовет | пункт 2.2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 201I-2020 годы» (постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | улучшение экологической ситуации вРБ |  количество (шт.) созданных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов |