**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯНУРУСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**КАРАР П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**№ 24 от 30 декабря 2014 г.**

# [Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский](garantf1://19267958.0/) сельсовет

# муниципального района Ишимбайский район РБ

В целях реализации [Указа](garantf1://70070944.0/) Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», руководствуясь [Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 12 декабря 2014 г. № 1378-р «Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан до 2020 года»](garantf1://19267958.0/)

**П О С Т А Н О В Л Я Ю:**

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский сельсовет.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения

Янурусовский сельсовет: К.З.Зайнуллин

Приложение

к постановлению главы администрации

сельского поселения Янурусовский сельсовет

от 30.12.2014 г. № 24

**Комплекс мер («дорожная карта»)**

**по развитию жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Янурусовский сельсовет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **Пп.** | | **Наименование мероприятий** | | **Срок исполнения** | | **Исполнители** | **Предлагаемый механизм реализации мероприятий** | | | **Ожидаемый результат** | | **Индикаторы** |
| **01** | | **02** | | **03** | | **04** | **05** | | | **06** | | **07** |
| I.Обеспечение информационной открытости и подконтрольности жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | |  |  | | |  | |  |
| ІІ. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными домами | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| ІІІ. Функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| IV.Переселение граждан из аварийного жилого фонда. | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | Формирование и актуализация реестра аварийного жилищного фонда, | 2015 г. | | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | нормативный акт PБ о формировании и актуализации реестра аварийного жилищного фонда | | | создание условий для организации работы по дальнейшему расселению граждан из аварийного жилищного фонда | | 1) наличие реестра аварийного жилищного фонда; 2) объем (кв.м, %) существующего аварийного жилищного фонда в РФ в соответствий с данными Росстата и объем жилищного фонда, включенного в реестр аварийного жилищного фонда РБ |
| V. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | Разработка и реализация муниципальной программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры | 2015 | | | Администрация СП Янурусовский сельсовет |  | | | Привлечение инвестиций, улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг | |  |
| 03 | | Выявление бесхозяйных объектов жилищно-коммунального хозяйства | постоянно | | | Администрация  СП  Янурусовский  сельсовет | Приказ Минземимущества РБ  от 17 октября 2011 года № 3286  «Об утверждении учетных форм  и рекомендаций по ведению Реестра  государственного имущества Республики Башкортостан» | | | актуализация  информации  об объектах ЖКХ | | количество  выявленных  бесхозяйных объектов жилино-  коммунального  хозяйства на конец  отчетного года |
| 04 | | Регистрация в установленном порядке права муниципальной собственности на объекты жилищно-коммунального хозяйства. | По мере необходимости | | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | постановление  Правительства РБ  от 20 сентября  2011 года №329  «О порядке учета и ведения Реестра  государственного имущества Республики Башкортостан» | | | Создание условий для привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, передача объектов в оперативное управление специализированным организациям | | отношение  количества объектов,  права на которые  зарегистрированы,  к количеству  выявленных  бесхозяйных объектов ЖКХ |
| 05 | | Актуализация схемы водоснабжения | по мере необходимости | | | Администрация  СП Янурусовский сельсовет |  | | |  | |  |
| V.I. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | Согласование и утверждение программ производственного контроля качества питьевой воды | | постоянно | Администрация СП Янурусовский сельсовет | | |  | повышение качества питьевой воды | | программа производственного контроля качества питьевой воды | |
| 07 | | Реконструкция и строительство объектов водоснабжения | | По мере необходимости | Администрация СП Янурусовский сельсовет | | | постановление  Правительства РБ  от 3 сентября 2013 года  №392«Об утверждении  Государственной программы  "Модернизация и реформирование ЖКХ РБ" | Обеспечение удовлетворенности населения качеством коммунальных услуг | | объем расходов  на реализацию  мероприятий  (тыс. руб.); | |
| VII. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения | | | | | | | | | | | | |
|  | | VI. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  |  | | |  | |  |
| 08 | | Реализация минимального перечня работ по капитальному ремонту объектов бюджетной сферы, обеспечивающих повышение энергетической эффективности | | в соответствии со сроками капитального ремонта объектов бюджетной сферы | |  |  | | |  | | отношение количества объектов бюджетной сферы, в которых при проведении капитального ремонта проведены работы из перечня, к общему количеству объектов бюджетной сферы, в которых в отчетном году проведен  капитальный  ремонт,-100% |
| 09 | | Утверждение муниципальной программы развития уличного освещения, соответствующим современным стандартам энергоэффективности. | | 2015 | |  |  | | |  | |  |
| VІІ. Создание региональной системы по обращению с отходами потребления | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Выявление мест и ликвидация несанкционированного размещения отходов | | регулярно | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года Х»412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управления  твердыми бытовыми  отходами в Республике  Башкортостан"  на 2011-2020 годы»; | | | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | | 1) количество (шт.) выявленных мест несанкционирован­ного размещения отходов - по факту иа конец отчетного года; 2) количество (шт.)  ликвидированных  мест  несанкционирован-  ного размещения  отходов - по факту  на конец отчетного  года |
| 11 | | Реализация программы обращения с твердыми бытовыми отходами | | постоянно | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года № 412 «О республиканской целевой программе "Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан" на 2011-2020 годы» | | | снижение негативного воздействия на окружающую среду; повышение уровня жизни населения | | доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образованных отходов I-IV классов опасности |
| 12 | | Разработка генеральной схемы очистки территории сельского поселения | | 2014 г. | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | пункта 2.1.1 и 2.1,2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы» (постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | | | повышение уровня переработки отходов; снижение негативного воздействия на окружающую среду | | Генеральная схема очистки территрии |
| 13 | | Строительство объектов по утилизации, обезвреживанию и размещению отходов | | 2015 г. | | Администрация СП Янурусовский сельсовет | пункт 2.2 республиканской целевой программы «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 201I-2020 годы» (постановление Правительства РБ от 18 ноября 2011 года №412) | | | улучшение экологической ситуации вРБ | | количество (шт.) созданных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов |