**Башҡортостан Республикаһы Администрация сельского поселения**

**Ишембай районы Янурусовский сельсовет**

**муниципаль районы муниципального района**

**Йәнырыҫ ауыл Советы Ишимбайский район**

**ауыл биләмәһе хәкимиәте Республики Башкортостан**

***453237,Йәнырыҫ ауылы, Пролетар урамы,14а, 453237,с.Янурусово,ул.Пролетарская,14а,***

***Тел.7-33-07, факс: 7-3-3-32 тел.7-33-07, факс: 7-33-32***

***Электрон адрес:janurussp@ufamts.ru Электронный адрес: janurussp@ufamts.ru***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |

**КАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 3 от 04.02.2016 года**

**«О проведении надзорно - профилактической**

**операции «Жилище-2016»**

В связи со сложной пожарной обстановкой в местах проживания людей, в целях проведения комплекса превентивных мер по предупреждению пожаров, минимизации материальных и социальных потерь, повышения уровня противопожарной защиты объектов жилого сектора

постановляю:

1. Организовать и провести надзорно - профилактическую операцию «Жилище-2016» в два этапа:

первый – в период с 11 февраля по 31 мая 2016 года;

второй – в период с 01 сентября по 18 декабря 2016 года

2.Утвердить план организационно-профилактических мероприятий по проведению операции «Жилище-2016» (прилагается).

3. Отчеты по установленной форме предоставлять еженедельно по вторникам в ОНД Ишимбайского района и г. Ишимбай.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Янурусовский сельсовет

муниципального района

Ишимбайский район РБ М.Р. Маннанов

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

сельского поселения

Янурусовский сельсовет

МР Ишимбайский район РБ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Р.Маннанов

от 04.02.2016 г.

ПЛАН

организационно-профилактических мероприятий по проведению операции «Жилище-2016» по СП Янурусовский сельсовет

муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1 | Организовать проведение подворного обхода граждан жилых домов с вручением предложений по устранению нарушений правил пожарной безопасности | Латыпов А.А.  Мухаметьянов Р.К.  Салимов И.С.  Шамсутдинов Д.Д | 11.02.2016 - 31.05.2016  01.09.2016 -  18.12.2016 |
| 2 | Провести целевые рейды по проверке противопожарного состояния мест проживания взятых на учет малоимущих одиноких пенсионеров и инвалидов, многодетных семей, а также лиц, склонных к злоупотреблению алкоголем. | Латыпов А.А.  Мухаметьянов Р.К.  Салимов И.С.  Шамсутдинов Д.Д | март |
| 3 | Организовать и провести мероприятия по выявлению не эксплуатируемых строений и других мест возможного проживания лиц без определенного места жительства, а также сносу объектов снятых с учета. | Администрация СП | Март |
| 4 | Провести сходы граждан с обсуждением вопросов по разъяснению мер пожарной безопасности | Администрация СП | апрель |
| 5 | Организовать распространение среди населения агитационных и пропагандистских материалов на противопожарную тематику | Латыпов А.А.  Мухаметьянов Р.К.  Салимов И.С.  Шамсутдинов Д.Д | Март |
| 6 | Произвести опашку населенных пунктов, потенциально подверженных опасности лесных пожаров в пожароопасный период | Администрация СП | Май |